Приложение

к приказу председателя комитета

по образованию администрации муниципального образования

«Город Саратов»

от  _________________ № ________

Дорожная карта

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования

«Город Саратов» в 2022/2023 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2022 году | до 30 сентября 2022 года | Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по образованию), отделы образований администраций районов муниципального образования «Город Саратов» (далее –отделы образования) |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях с начальниками отделов образования, с руководителями общеобразовательных учреждений, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | сентябрь - октябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения муниципального образования «Город Саратов» (далее – общеобразовательные учреждения) |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию в ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | сентябрь 2022 года – май 2023 года | Комитет по образованию, муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» (далее - ГМЦ), отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.2. | Участие в региональных методических семинарах «Изменения в модели контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена: на что обратить внимание?» (по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, географии, физике, биологии, химии, информатике, иностранным языкам (английский, немецкий)) | сентябрь - октябрь 2022 года | ГМЦ общеобразовательные учреждения |
| 2.3. | Участие в региональных методических семинарах «Проблемные аспекты содержания учебного предмета» (по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, географии, физике, биологии, химии, информатике, иностранным языкам (английский, немецкий)) | октябрь 2022 года- апрель 2023 года | ГМЦ общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Участие в региональных методических семинарах «Основной государственный экзамен: модель проведения и измерительных материалов» (по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, географии, физике, биологии, химии, информатике, иностранным языкам (английский, немецкий)) | октябрь 2022 года- апрель 2023 года | ГМЦ общеобразовательные учреждения |
| 2.5. | Анализ отчета о результатах самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | до 15 ноября 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Участие в установочных совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам анализа, предусмотренного п. 2.5. Дорожной карты | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.7. | Корректировка графика переподготовки/повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих низкие результаты по итогам ГИА | декабрь 2022 года | Образовательные организации |
| 2.8. | Участие в методических семинарах, мастер-классах учителей-предметников «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» | 2022/2023 учебный год | ГМЦ образовательные организации |
| 2.9. | Участие в заседаниях «круглого стола» по повышению качества образования | 1 полугодие 2022/2023 учебного года | ГМЦ образовательные организации |
| 2.10. | Участие в мастер - классах ведущих педагогов города по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) (в том числе в режиме ВКС) | 2022/2023 учебный год | ГМЦ образовательные организации |
| 2.11. | Участие в консультациях ведущих экспертов предметных комиссий Саратовской области для обучающихся 9, 11 классов по вопросам подготовки к экзаменам в 2023 году (в том числе в режиме ВКС) | 2022/2023 учебный год | ГМЦ, общеобразовательные учреждения |
| 2.12. | Консультирование педагогов города Саратова по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам) | 2022/2023 учебный год | ГМЦ |
| 2.13. | Участие в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9 классов | 21 - 25 ноября 2022 года, 13 – 18 марта 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 2.14. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 12 октября 2022 года | общеобразовательные учреждения |
| 2.15. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 6 октября 2022 года | общеобразовательные учреждения |
| 2.16. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2022/2023 учебного года | общеобразовательные учреждения |
| 2.17. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь – ноябрь 2022 года | общеобразовательные учреждения |
| 2.18 | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь 2022 года – февраль 2023 года | общеобразовательные учреждения |
| 2.19 | Участие в региональном интенсиве «ОГЭ: пользователь продвинутого уровня» | сентябрь – декабрь 2022 года | общеобразовательные учреждения |
| 2.20 | Участие в региональном интенсиве «PRO100 ЕГЭ» | Январь – апрель 2023 года | общеобразовательные учреждения |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 3.1. | Разработка проектов постановлений администрации муниципального образования «Город Саратов» |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году» | февраль - март 2023 года | Комитет по образованию |
| 3.2. | Разработка проектов приказов комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022/2023 учебном году в муниципальном образовании «Город Саратов» |  |  |
| 3.2.1. | О назначении муниципальных, районных и школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году | сентябрь 2022 года (исполнено) | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.2.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в 2022/2023 учебном году | октябрь-ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.2.3. | Об участии в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9-х классов в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию |
| 3.2.4. | Об организации работы с компонентом муниципального уровня региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 (далее – РИС ГИА) в 2022/2023 учебном году | октябрь - ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 3.2.5 | Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов, (далее – ППЭ), обучение работников ППЭ | в соответст вии с графиком Федерального государст- венного бюджетного учреждения «Федераль- ный центр тестирова-ния» (далее – ФЦТ) | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.2.6. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 20212/2023 учебном году на территории муниципального образования «Город Саратов» | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.2.7. | Об участии в проведении ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в досрочный период в 2023 году | март 2023 года | общеобразовательные учреждения |
| 3.2.8 | Об участии в проведении ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в досрочный период в 2023 году | март 2023 года | общеобразовательные учреждения |
| 3.2.9. | Об участии в проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ в резервные сроки в 2023 году | апрель, июнь, сентябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.2.10. | Об участии в проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в резервные сроки в 2023 году | май, июнь, июль, сентябрь 2023 года | общеобразовательные учреждения |
| 3.2.11. | Об участии в проведении ГИА-9 в форме ОГЭ в дополнительный период (сентябрь) в 2023 году | август 2023 года | общеобразовательные учреждения |
| 3.2.12. | Об участии в проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным предметам в дополнительный период (сентябрь) в 2023 году | август 2023 года | общеобразовательные учреждения |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 4.1. | Участие в работе постоянно действующего семинара-совещания для муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году | 1 раз в два месяца | Комитет по образованию, отделы образования |
| 4.2. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для районных и школьных координаторов по подготовке к проведению ГИА | в течение 2022/2023 учебного года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 4.3. | Участие в обучении на региональном уровне, и организация обучения на муниципальном уровнях лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 4.4 | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве операторов сканирования и операторов станций верификации бланков экзаменационных материалов ГИА | ноябрь 2022 года – май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.5. | Участие в обучении на региональном уровне, и организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку | январь 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 4.6. | Участие в обучении на региональном уровне руководителей общеобразовательных учреждений, утверждённых местами расположения пунктов проведения ГИА | февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.7. | Участие в обучении на региональном уровне, и организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ | февраль – апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.8. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве технических специалистов ППЭ | февраль – апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.9. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве технических специалистов ППЭ | февраль - май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.10. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ | февраль – апрель 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.11. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по химии | март-апрель 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.12. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии | март-апрель 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.13. | Координация участия педагогов в обучении экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на очных курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования» | в соответствии с графиком государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – СОИРО) | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.14. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов конфликтной комиссии Саратовской области | март – апрель 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.15. | Участие в обучении на региональном уровне, и организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению ГИА-9, ГИА-11 (далее - ГЭК-9 и ГЭК-11) | март - май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.16. | Участие в обучении на региональном уровне, и организация консультационной поддержки на муниципальном уровне граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), в местах проведения ГИА | март – сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.18. | Участие в обучении на региональном уровне, и организация консультационной поддержки на муниципальном уровне граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение в местах проведения ГИА дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий | март – сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 4.19. | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 4.20. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС ГИА в 2022/2023 учебном году | октябрь - декабрь 2022 года-январь – февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году в муниципальном образовании «Город Саратов» в 2022/2023 учебном году |  |  |
| 5.1.1. | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.2. | О порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения) | октябрь – ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.3. | О порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку | декабрь 2022 года – январь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.4. | О ГЭК по проведению ГИА-9 | февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.5. | О ГЭК по проведению ГИА-11 | февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.6. | Об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.7. | О предметных комиссиях Саратовской области при проведении ГИА-9, ГИА-11 | февраль – март 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 5.1.8. | О конфликтной комиссии Саратовской области при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 5.1.9. | О ППЭ ЕГЭ | март 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.10. | О ППЭ ОГЭ | март – апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.11. | О ППЭ государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) | март – апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.12. | - О работе ситуационного центра (далее - СИЦ) по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» | март 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.13. | Об организации участия экспертов предметных комиссий Саратовской области в очных курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе | сентябрь 2022 года – январь 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 5.1.14. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022/2023 учебном году | сентябрь – октябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.15. | О порядке информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 | сентябрь – октябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.16. | О порядке информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | сентябрь – октябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.17. | Об утверждении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) в 2022/2023 учебном году | сентябрь – октябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.18. | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | октябрь 2022 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 5.1.19. | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022/2023 учебном году | декабрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.20. | О проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.21. | Об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 в качестве верификаторов и операторов сканирования в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.22. | Об утверждении мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2023 году | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.23. | Об утверждении составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.24. | Об утверждении состава комиссии по проведению повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся, перепроверки отдельных работ участников итогового сочинения (изложения) по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | декабрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.25. | О перепроверке отдельных работ участников итогового сочинения (изложения) за 1 декабря 2022 года | декабрь 2022года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.26. | Об организации участия лиц, претендующих на позиции председателей (заместителей председателей) предметных комиссий Саратовской области, в очных семинарах в г. Москве | январь – март 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 5.1.27. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11, всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования «Город Саратов» | февраль 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 5.1.28. | О формировании составов предметных комиссий Саратовской области по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | февраль 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 5.1.29. | О проведении ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях при исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы в досрочный период в 2023 году | январь -февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.30. | О проведении проверки развернутых ответов участников II этапа региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Саратов» в 2023/2023 учебном году | март 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.31. | Об организации работы СИЦ по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в досрочный период в 2023 году | март 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.32. | О порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами с использованием информационно-коммуникационных технологий | март 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.33. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.34. | Об определении мест расположения ППЭ ГИА-9 в 2023 году | март – апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.35. | Об определении мест расположения ППЭ ГИА-11 в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.36. | Об организации ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в общеобразовательных учреждениях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.37. | О проведении ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в досрочный период в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.38. | О проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов в досрочный период в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.39. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в досрочный период в 2023 году | март 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.40. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 на территории муниципального образования «Город Саратов» в досрочный период в 2023 году | апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.41. | Об утверждении состава предметных комиссий Саратовской области по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования |
| 5.1.42. | Об утверждении схемы распределения участников ГИА-11 по ППЭ в основной период в 2022 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.43. | Об утверждении схемы распределения участников ГИА-9 по ППЭ в основной период в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.44. | Об утверждении состава лиц, привлекаемых к приёму экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | март – апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.45. | О распределении участников ГИА-11 в ППЭ в основной период в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.46. | О распределении участников ГИА-9 в ППЭ в основной период в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.47. | Об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГИА-11 в 2022 году | март – апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.48. | Об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГИА-9 в 2023 году | апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.49. | О распределении членов ГЭК Саратовской области по проведению ГИА-11 в ППЭ в основной период 2023 году | апрель 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.50. | О распределении членов ГЭК Саратовской области по проведению ГИА-9 в ППЭ в основной период в 2023 году | апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.51. | О распределении организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников в ППЭ ГИА-9 в основной период в 2023 году | апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.52. | О распределении организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников в ППЭ ГИА-11 в основной период в 2023 году | апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.53. | О распределении руководителей ППЭ в ППЭ ГИА-9 в основной период в 2023 году | апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.54. | О распределении руководителей ППЭ в ППЭ ГИА-11 в основной период в 2023 году | май, сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.55. | О проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому и обучающихся в медицинской организации, в основной период в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.56. | О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому и обучающихся в медицинской организации, в основной период в 2023 году | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.57. | О проведении ГИА-9 в форме ГВЭ в основной период в 2023 году | май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.58. | О проведении ГИА-11 в форме ГВЭ в основной период в 2023 году | май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.59. | Об организации работы СИЦ по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в основной период в 2023 году | май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.60. | Об организации рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий в основной и дополнительный периоды в 2023 году | май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.61. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в основной период в 2023 году | май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.62. | О проведении ГИА-9 в форме ГВЭ в резервные сроки в 2023 году | май, июнь, июль, сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.63. | О проведении ГИА-11 в форме ГВЭ в резервные сроки в 2023 году | апрель, июнь, сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.64. | О создании СИЦ по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в дополнительный период (сентябрь) в 2023 году | август 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.65. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в дополнительный период (сентябрь) в 2023 году | август 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.66. | О проведении ГИА-9 в форме ГВЭ в дополнительный период (сентябрь) в 2023 году | август 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.1.67. | О проведении ГИА-11 в форме ГВЭ по обязательным предметам в дополнительный период (сентябрь) в 2022 году | август 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 5.2.1. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных районными и школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году | сентябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.2. | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI(XII) классов; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях | до 13 сентября 2022 года (исполнено) до 1 ноября 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.3. | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.4. | Формирование и направление в министерство образования Саратовской области предварительных списков работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ | октябрь – ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.5. | Участие в формировании составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.6. | Участие в формировании состава комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.7. | - Участие в формировании состава комиссии по проведению повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся, перепроверки отдельных работ участников итогового сочинения (изложения) по итогам проведения итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.8. | Направление в министерство образования Саратовской области предложений по определению мест расположения ППЭ ГИА-9 | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.2.9. | Направление в министерство образования Саратовской области предложений по определению мест расположения ППЭ ГИА-11 | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.2.10. | Направление в министерство образования Саратовской области предложений по предварительному формированию схемы распределения участников ЕГЭ по обязательным предметам по ППЭ | ноябрь 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.2.11. | Направление в министерство образования Саратовской области предложений по предварительному формированию схемы распределения участников ОГЭ по обязательным предметам по ППЭ | ноябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 5.2.12. | Проведение итогового сочинения (изложения) | 7 декабря 2022 года, 1 февраля, 3 мая 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.13. | Формирование и направление в министерство образования Саратовской области предварительного списка работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов, экспертов, ассистентов | декабрь 2022 года – январь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.14. | Формирование и направление в министерство образования Саратовской области предварительного списка работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов | декабрь 2022 года – январь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.15. | Формирование и направление в министерство образования Саратовской области предварительных составов ГЭК-9 и ГЭК-11 | декабрь 2022 года – январь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.16. | Участие в работе по сбору информации по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения | декабрь 2022 года – февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.17. | Участие в работе по созданию СИЦ по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Город Саратов» в основной период в 2023 году | январь – февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.18. | Направление в министерство образования Саратовской области предложений по формированию предварительного состава предметных комиссий | январь – февраль 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.19. | Проведение итогового собеседования по русскому языку | по графику Рособрнадзора | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.20. | Участие в организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в местах проведения ГИА на территории муниципального образования «Город Саратов» | октябрь 2022 года – май 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.21. | Участие в организации граждан в качестве общественных наблюдателей в местах проведения ГИА дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий | февраль – сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.22. | Участие в формировании состава экспертов по оцениванию развернутых ответов участников II этапа региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» в 2022/2023 учебном году | февраль – март 2023 года | Комитет по образованию, ГМЦ, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.23. | Направление в министерство образования Саратовской области предложений по распределению участников ГИА-11 по ППЭ | февраль, август 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.24. | Направление в министерство образования Саратовской области предложений для формирования схемы распределения участников ГИА-9 по ППЭ | март, август 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.25. | Направление в министерство образования Саратовской области предложений для формирования списка лиц, имеющих право на участие в ГИА-9 в досрочный период | март 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.26. | Участие в проведении ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | март – апрель, май – июнь, сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.27. | Участие в проведении ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | апрель-май, май - июнь, сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.28. | Участие в работе регионального постоянно действующего семинара-совещания для муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году | 1 раз в два месяца | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.29. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для районных и школьных координаторов по организации и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году (в том числе в режиме ВКС) | 1 раз в два месяца | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.30. | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову, управлением защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА | март – июнь, сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.31. | Обеспечение взаимодействия с министерством здравоохранения Саратовской области по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА | март – июнь, сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.32. | Организация приёма заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный период в 2023 году | август 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.33. | Организация приёма заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный период в 2023 году | август 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.2.34. | Рассмотрение на заседании постоянно действующего совещания при заместителе главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере вопроса «Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Саратов» | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию |
| 5.2.35 | Рассмотрение на заседании коллегии комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» вопроса «Предварительные итоги Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году» с руководителями ОУ | август 2023 года | Комитет по образованию |
| 5.2.36. | Рассмотрение на заседании постоянно действующего совещания с начальниками отделов образования администраций районов муниципального образования «Город Саратов» организационных вопросов по проведению ГИА | в течение 2022/2023 учебного года | Комитет по образованию |
| 5.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |
| 5.3.1. | Участие в установке и проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март – апрель 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.3.2. | Создание особых условий в ППЭ для участия в ГИА лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | март – сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.3.3. | Участие в техническом дооснащении ППЭ | до 1 марта 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.3.4. | Участие в тестировании системы видеонаблюдения в ППЭ | март, май, сентябрь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.3.5. | Организация работы с компонентом муниципального уровня РИС ГИА и передача в РЦОКО компонента муниципального уровня РИС ГИА с внесенными данными | по графику ФЦТ | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.3.6. | Передача программного обеспечения, электронных форм для сбора баз данных в общеобразовательные учреждения | ноябрь 2022 года – март 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования |
| 6. | Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |
| 6.1. | Информационное наполнение сайта комитета по образованию и общеобразовательных учреждений в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | постоянно | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.2. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений, специалистами отделов образования | постоянно | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.3. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | постоянно | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.4. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | постоянно | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.5. | Участие в подготовке в проведении мероприятия «ЕГЭ с родителями» | февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.6. | Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к экзаменам вместе» (в том числе в режиме ВКС) по вопросам организации и проведения ГИА | 2022/2023 учебный год | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7. | Проведение городского родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11 в 2023 году | январь 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.8. | Проведение городского родительского собрания по вопросам проведения ГИА-9 в 2023 году | февраль 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7. | Размещение на сайтах комитета по образованию и общеобразовательных учреждений информации о ходе подготовки и проведении ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 6.7.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | до 7 октября, до 1 декабря 2022 года, до 3 марта 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 21 октября, до 16 декабря 2022 года, до 17 марта 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 7 ноября, до 30 декабря 2022 года, до 3 апреля 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.4. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 1 декабря 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.5. | О сроках проведения ГИА-11 | до 1 декабря 2022 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.6. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | до 1 января 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | до 20 февраля, до 24 апреля, до 4 августа 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | до 20 февраля, до 24 апреля, до 4 августа 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.9. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | до 25 декабря 2022 года, до 25 января, до 17 апреля 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.10. | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 февраля 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.11. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | до 20 марта, до 18 апреля, до 3 августа 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.12. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 марта, до 18 апреля, до 3 августа 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | до 8 января, до 8 февраля, до 15 апреля 2023 года | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |
| 6.7.14. | Организация контроля оформления информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещение соответствующей информации на сайтах общеобразовательных учреждений | постоянно | Комитет по образованию, отделы образования, общеобразовательные учреждения |